附件1

采购需求磋商文件

一、项目名称

2025年度湖南省级外贸提质增效中期评估项目

二、项目概况

根据《湖南省商务厅 湖南省财政厅关于开展省级外贸提质增效2025年度项目中期评估和2026年度项目申报工作的通知》（湘商贸〔2026〕3号）要求，通过竞争性磋商的方式选定1家第三方机构，对2025年度获评的15个省级外贸提质增效项目开展中期评估，涉及7个市州。

三、项目内容

（一）评估对象：

经评审公示并获得资金支持的2025年度省级外贸提质增效资金支持的相关项目实施市州及具体项目实施载体（企业）。

（二）评估内容：

1.综合管理。包括但不限于市州层面联动工作机制的运行情况、项目资料收集归档情况、项目监管情况、成效宣传情况等。

2.项目进展。对照备案的实施方案及项目清单，检查截至中期评估时点的实际投资建设进度及取得的阶段性成效。

3.资金使用。核查企业自筹资金的到位与使用情况，确认资金支出是否符合规定范围，财务管理是否规范。

4.合规情况。核实项目实施是否符合原定方向，项目建设期限、相关合同票据等是否符合管理要求。

（三）评估方式：

采取材料审核与现场抽查相结合的方式进行评估。

四、服务要求

1.供应商需要安排至少6人的专业人员开展评估核查工作，共分为3个组，每组2人，其中2个组分别承担2个市州现场核查工作，另1组承担3个市州现场核查工作，每个市州现场核查工作原则上3天之内要完成，根据项目数量和工作任务程度自行调整；

2.供应商须在2026年2月27日前完成材料审核与现场核查工作，形成客观、独立的评估意见；

3.供应商要严格遵守保密规定，对服务过程中接触的涉密信息、企业商业机密等承担保密责任。

五、其他要求及说明

1.服务费结算办法，服务项目结束，完成验收和绩效评价工作后一个月内办理付款。

2.对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。